## 工作表1
组长 | 模块名称 | 项目模块 | 负责小组1 | 姓名 | 学号/工号 | 角色 | 第1周计划 | 第2周计划 | 第3周计划 | 第4周计划 | 第5周计划 | 第6周计划 | 第7周计划 | 第8周计划 | 第9周计划 | 第10周计划 | 第11周计划 | 第12周计划 | 第13周计划
王涵 | 题库管理 | B-3 | 第18组 | 王涵 | 2022141461082 | 测试负责人/组长 | 分工汇报 | 确定需求，设计数据 | 完善需求，与B2约定接口 | 完成CLI型测评 | 完成文件型测评 | 完成接口型测评 | 统一测评入口 | FastAPI路由编写 | 单元测试、多语言扩展 | B3内部联调 | 与B2联调 | 与B1/B4整合 | 汇报
|  |  |  | 杨洲 | 2023141461080 | 安全负责人 | 分工汇报 | 安全技术调研 | 约定接口 | 搭建沙箱环境 | 安全策略初稿 | 执行器实现 | 安全优化、规则完善 | 接口整理、自检 | 模块测试、问题修复 | 内部联调、安全统一 | 与B2联调 | 问题排查、文档补充 | 汇报
|  |  |  | 罗俊明 | 2023141461077 | 题库负责人 | 分工汇报 | 需求计划，设计题库字段 | 确定表结构，与B4约定接口 | CRUD实现，元数据对齐 | CRUD实现，测试用例录入规范 | 数据与答案管理，例题数据完备，字段固化 | 答案预评 | 评价结果存储，题库维护 | 单元测试 | 题目变更，评测一致性，脏数据防护 | 删除/禁用题目规则确认 | 教师端题库管理、学生可见字段对齐 | 主体收尾